## Group_Inf
No | Full Name | Phone | Email | Subject | Group | Note | 2025-06-24
1 | Hoàng Kim Thiên | 0762657225 | 22T1020444@husc.edu.vn | Hệ thống nông nghiệp thông minh | 1 | TeamLead
2 | Võ Minh Quân | 0399001357 | vominhquan17102004@gmail.com |  |  | Sub TL
3 | Trương Ngọc Ý Nhi | 0374685406 | nhitruong043@gmail.com
4 | Phan Xuân Quý | 0865928963 | xuanquydayne@gmail.com
5 | Võ Luân | 0334822517 | voluan204@gmail.com | Web bán hàng áo quần | 2 | TeamLead
6 | Lê Viết Nguyên Thành | 0931971603 | levietnguyenthanh06102004@gmail.com |  |  | Sub TL
7 | Phan Thùy Dương | 0932522029 | thuyduongphansf@gmail.com
8 | Nguyễn Mai Ngọc | 0363902408 | nguyenmaingoc23052004@gmail.com
9 | Phan Anh Thương | 389733427 | 22T1020756@husc.edu.vn | Web học từ vựng | 3 | Sub TL
10 | Lý Hoàng Đức Uy | 378100575 | lyhoangducuy@gmail.com |  |  | TeamLead
11 | Nguyễn Đăng Huỳnh | 979585413 | 22t1020164@husc.edu.vn
12 | Lý Ngọc Đế | 817021069 | 22T1080053@husc.edu.vn
13 | Trần Đại Đức | 393340406 | daiducka123@gmail.com | Web bán điện thoại bằng công nghệ ReactJS | 4 | TeamLead
14 | Nguyễn Công Quốc | 386022855 | 22t1020367@husc.edu.vn |  |  | Sub TL
15 | Trương Văn Sang | 879319387 | sangng0166@gmail.com
16 | Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên | 0344714853 | nguyen11447@gmail.com

## URD_Group_1
No | Feature | Level | Time (Hr) | PIC | Deadline
1 | Login / Logout | Easy | 8 | 2 | 2025-06-25
2 | Register | Easy | 8 | 2 | 2025-06-26 | Easy | 1
3 | Profile Management | Medium | 10 | 2 | 2025-06-30 | Medium | 2
4 | Role & Permission | Medium | 14 | 3 | 2025-07-02 | Hard | 3
5 | Product CRUD | Hard | 24 | 4 | 2025-07-05
6 | Show Product | Medium | 5 | 2 | 2025-07-06 | Tổng Trọng số
7 | Shopping Cart & Payment | Medium | 15 | 3 | 2025-07-07 | 1 | 171
8 | Farm Management | Hard | 28 | 2 | 2025-07-10 | 2 | 162
9 | Crop Prediction | Hard | 22 | 1 | 2025-07-13 | 3 | 164
10 | Weather Forecast Integration | Medium | 12 | 4 | 2025-07-15 | 4 | 162
11 | IoT Sensor Integration | Hard | 20 | 3.4 | 2025-07-17
12 | Market Analysis | Hard | 20 | 3 | 2025-07-20
13 | Map Integration | Medium | 14 | 4 | 2025-07-22 | 1 | Hoàng Kim Thiên
14 | Community Forum | Medium | 16 | 2 | 2025-07-24 | 2 | Võ Minh Quân
15 | Knowledge Base | Easy | 10 | 3 | 2025-07-26 | 3 | Trương Ngọc Ý Nhi
16 | Feedback / Comment | Easy | 8 | 4 | 2025-07-27 | 4 | Phan Xuân Quý
17 | Search Item | Medium | 10 | 1 | 2025-07-28
18 | Index Page | Easy | 6 | 3 | 2025-07-29
19 | Report Page | Medium | 15 | 1 | 2025-07-30
20 | Chatbot Support | Hard | 25 | 1 | 2025-08-06

## URD_Group_2
No | Feature | Level | Time (hour) | Trọng số | PIC
1 | Login | Medium | 3 | 6 | Võ Luân | Easy | 1 | Tổng Trọng số
2 | Logout | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành | Medium | 2 | Võ Luân | 63
3 | Register | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương | Hard | 3 | Lê Viết Nguyên Thành | 62
4 | View Profile | Easy | 1 | 1 | Phan Thùy Dương |  |  | Phan Thùy Dương | 51
5 | Update Profile | Medium | 4 | 8 | Phan Thùy Dương |  |  | Nguyễn Mai Ngọc | 51
6 | Change Password | Easy | 2 | 2 | Võ Luân |  |  |  | 227
7 | Search & View Products | Medium | 6 | 12 | Võ Luân
8 | Product Details | Easy | 3 | 3 | Nguyễn Mai Ngọc
9 | Shopping Cart | Medium | 4 | 8 | Lê Viết Nguyên Thành
10 | Add To Cart | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành
11 | Update Quantity | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành
12 | Remove From Cart | Easy | 1 | 1 | Lê Viết Nguyên Thành
13 | Clear Shopping Cart | Easy | 1 | 1 | Lê Viết Nguyên Thành
14 | Payment Methods | Medium | 4 | 8 | Lê Viết Nguyên Thành
15 | Place Order | Hard | 4 | 12 | Nguyễn Mai Ngọc
16 | Checkout | Medium | 5 | 10 | Võ Luân
17 | Cancel Order | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương
18 | Search & View Orders | Medium | 3 | 6 | Phan Thùy Dương
19 | Order Details | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương
20 | Rate Product | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành
21 | Chat Support | Hard | 8 | 24 | Võ Luân, Lê Viết Nguyên Thành
22 | Create In Store Order | Medium | 5 | 10 | Nguyễn Mai Ngọc
23 | Apply Voucher | Medium | 4 | 8 | Phan Thùy Dương
24 | Update Order status | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương
25 | Manage Products | Medium | 6 | 12 | Lê Viết Nguyên Thành
26 | Search & View All Products | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành
27 | Manage Categories | Medium | 3 | 6 | Nguyễn Mai Ngọc
28 | Search & View Categories | Easy | 2 | 2 | Nguyễn Mai Ngọc
29 | Manage Orders | Medium | 4 | 8 | Phan Thùy Dương
30 | Search & View All Orders | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương
31 | Manage Users | Medium | 4 | 8 | Nguyễn Mai Ngọc
32 | Search & View Users | Easy | 2 | 2 | Nguyễn Mai Ngọc
33 | Manage Employees | Medium | 4 | 8 | Phan Thùy Dương
34 | Search & View Employees | Easy | 2 | 2 | Phan Thùy Dương
35 | Manage Promotions | Medium | 4 | 8 | Lê Viết Nguyên Thành
36 | Search & View Promotions | Easy | 2 | 2 | Lê Viết Nguyên Thành
37 | Sales Analytics | Hard | 7 | 21 | Võ Luân
38 | Manage Hompage Banners | Medium | 3 | 6 | Nguyễn Mai Ngọc
39 | Search & View Banners | Easy | 2 | 2 | Nguyễn Mai Ngọc
Tổng số |  |  | 123 | 227

## URD_Group_3
No | Feature | Level | Time (hour) | Trọng số | PIC |  |  |  | Họ và tên | STT | Tổng trọng số
1 | Đăng nhập/Đăng xuất/Quên mật khẩu | Easy | 5 | 5 | 3 |  | Easy | 1 | Phan Anh Thương | 1 | 320
2 | Đăng ký | Easy | 5 | 5 | 3 |  | Medium | 2 | Lý Hoàng Đức Uy | 2 | 320
3 | CRUD thẻ từ vựng | Medium | 45 | 90 | 4 |  | Hard | 3 | Nguyễn Đăng Huỳnh | 3 | 325
4 | CRUD bộ thẻ từ vựng | Meidum | 50 | 100 | 1 | - |  |  | Lý Ngọc Đế | 4 | 325
5 | Flashcard | Hard | 60 | 180 | 4
6 | Trắc nghiệm từ vựng | Medium | 40 | 80 | 2
7 | Bài test từ vựng | Medium | 50 | 100 | 1
8 | Match/Game: ghép cặp nhanh | Hard | 65 | 195 | 3
9 | Nhập/Xuất bộ thẻ từ vựng | Medium | 40 | 80 | 3
10 | Thống kê tiến độ học tập | Hard | 80 | 240 | 2
11 | Feedback | Easy | 35 | 35 | 4
12 | Học bằng video | Medium | 60 | 120 | 1
13 | Đắng ký trả phí | Easy | 40 | 40 | 3
14 | Quản lý tài khoản | Easy | 20 | 20 | 4
1290

## URD_GROUP_4
No | Feature | Level | Time (hour) | Trọng số | PIC
1 | Đăng ký | Easy | 6 | 6 | Nguyễn Công Quốc | Easy | 1
2 | Đăng nhập | Easy | 4 | 4 | Nguyễn Công Quốc | Medium | 2
3 | Đăng xuất | Easy | 4 | 4 | Nguyễn Công Quốc | Hard | 3
4 | Xem danh sách điện thoại | Easy | 6 | 6 | Trần Đại Đức
5 | thông báo | Medium | 8 | 16 | Trần Đại Đức
6 | Tìm kiếm & Lọc sản phẩm | Easy | 6 | 6 | Nguyễn Công Quốc | Tên thành viên | trọng số
7 | Xem chi tiết sản phẩm | Easy | 6 | 6 | Nguyễn Công Quốc | Nguyễn Công Quốc | 68.5
8 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Easy | 2 | 2 | Nguyễn Công Quốc | Trương Văn Sang | 68
9 | Xem giỏ hàng | Easy | 6 | 6 | Trương Văn Sang | Trần Đại Đức | 68.5
10 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ | Easy | 4 | 4 | Nguyễn Công Quốc
11 | Nhập thông tin đặt hàng | Easy | 2 | 2 | Trương Văn Sang
12 | Đặt hàng | Medium | 8 | 16 | Trần Đại Đức
13 | Hồ sơ cá nhân | Medium | 10 | 20 | Trương Văn Sang |  |  | Đức
14 | Đổi mật khẩu | Easy | 2 | 2 | Trần Đại Đức |  |  | Xem danh sách điện thoại
15 | CRUD sản phẩm | Hard | 15 | 45 | Trần Đại Đức,Nguyễn Công Quốc |  |  | thông báo
16 | Khuyến mãi | Easy | 6 | 6 | Trần Đại Đức |  |  | Đặt hàng
17 | Tạo, cập nhập trạng thái, xem ds đơn hàng | Easy | 10 | 10 | Nguyễn Công Quốc |  |  | Đổi mật khẩu
18 | Đánh giá sản phẩm | Easy | 4 | 4 | Nguyễn Công Quốc |  |  | Khuyến mãi
19 | CRUD danh mục | Medium | 10 | 20 | Trương Văn Sang
20 | Thống kê | Medium | 10 | 20 | Trương Văn Sang